## 振興局用
分類 |  |  |  | 工事関係書類 |  | 該当根拠 | 様式 | 作成者 |  | 提出 数量 | 提出時期 | 作成書類の扱い | [5 empty] | マニュ アル 関連 項番 | 押印が必要な書類 | 備考
[12 empty] | 契約係 | 監督員 |  | 受注者 | 検査時 | 成果品
[8 empty] | 発注者 | 受注者 |  |  | 提出 | 提出 | 提示 | 保管 | 確認 | 提出 |  | ○
Ａ | 契約関係図書類
|  | 契約書等 | ア | 契約締結時 | [18 empty] | 紙 | 電子 | どちらも可
|  | 設計図書等 |  | 1 | 工事請負契約書 | 工事執行規則第10条 | 別記（第10条関係） | ◎ |  | ※ |  | ■ |  |  |  | □ |  |  | ○ | ※単社_2通、JV_構成員数+1通 |  | 発注者 | □ | ○ | △
|  | 関係書類 |  | 2 | 保証証書 | H31.3.29_局財第529号 | 金融機関等様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [7 empty] | 履行保証を求める場合。（単体企業のみ） |  | 受注者 | ■ | ● | ▲
|  |  |  | 3 | 特定建設共同企業体協定書（甲）（写） | 実務必携P1090 H13.3.22_建情第2289号 | 別記第3号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | ○ | 甲型の特定建設共同企業体の場合 |  | ※提示欄の（）発注者が請求した場合とする。
|  |  |  | 4 | 特定建設共同企業体協定書（乙）（写） | 〃 | 別記第4号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | ○ | 乙型の特定建設共同企業体の場合
|  |  |  | 5 | 特定建設共同企業体協定書第８条に基づく協定書 | 〃 | 別記第5号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | ○ | 〃
|  |  |  | 6 | 経常建設共同企業体協定書（甲）（写） | 〃 | 別記第6号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | ○ | 甲型の経常建設共同企業体の場合
|  |  |  | 7 | 経常建設共同企業体付属協定書（甲） | 〃 | 別記第7号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | ○ | 〃
|  |  |  | 8 | 経常建設共同企業体協定書（乙）（写） | 〃 | 別記第8号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | ○ | 乙型の経常建設共同企業体の場合
|  |  |  | 9 | 経常建設共同企業体協定書第８条に基づく協定書 | 〃 | 別記第9号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | ○ | 〃
|  |  |  | 10 | 建設リサイクル法に関する協議書 | 実務必携P636 H14.5.29_建情第170号 | 別記第1号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [7 empty] | 建設リサイクル法対象工事であり、再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用が発生する場合
|  |  |  | 11 | 面工事に係る予定技術者調書 | 実務必携P99 R4.1.5_事調第888号 | 任意又は別記第3号様式を参考 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [7 empty] | 契約時、入札参加資格申請時から変更がある場合のみ提出
|  |  |  | 12 | 特定の施工機械を保有している資料（又は賃貸借契約の写し） | 実務必携P1053_S55.2.1_ 局総第36号、同P1059_ H14.3.28_事調第2537号 |  |  | ◎ | 1 |  | ■ | [7 empty] | Asﾌｨﾆｯｼｬｰ、ﾌﾟﾗｳ,ﾊﾞﾝﾌﾟﾚｰｶｰ、種子吹付機の保有等を入札参加要件とされた場合
|  |  |  | 13 | 設計図書（工事仕様書、特記仕様書、位置図、工事数量総括表、設計図） | 設計書作成要領 |  | ◎ |  |  | 契約担当提出日まで | □
|  |  |  | 14 | 発注者用参考資料（積算書、積算根拠資料、数量調書） | 〃 |  | ◎ |  |  | 〃 | □
|  |  |  | 15 | 受注者用参考資料（見積参考資料、参考図） | 〃 |  | ◎ |  |  | 〃 | □
|  |  | イ | 着工時
|  |  |  | 16 | 現場代理人等指定通知書 | 契約書第9条、 実務必携P1244 R3.3.30_建情第1773号 | 別記第1号様式 |  | ◎ | 2 | 遅滞なく作成し、速やかに | □ | ■ |  |  | □ |  | 2-1-1 |  | 専任の監理技術者及び主任技術者の雇用関係を確認するため、次のいずれかの書類の原本又は写しを提示 健康保険被保険者証、監理技術者資格者証の裏書、住民税特別徴収税額通知書
|  |  |  | 17-1 | 施工体制台帳１ | 仕様書1-1-13-1、1-1-13-2 実務必携P1244 R3.3.30_建情第1773号 | 施工体制台帳１ |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 2-1-1 |  | 200万円以上の工事対象。下請ある場合200万円未満の工事も対象 資格が実務経験の場合、最終学歴と工事経歴を記載した書面 1級技術検定合格証明書等及び監理技術者資格者証、講習修了書の写しを提出
|  |  |  | 17-2 | 施工体制台帳4 | 〃 | 施工体制台帳4 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 2-1-1 |  | 資格・免許等の写しの提出は不要
|  |  |  | 18 | 工事工程表 | 契約書第3条 仕様書1-1-5-1 | 標準様式第23号 |  | ◎ | 2 | 契約締結から14日以内 | □ | ■ |  |  |  |  | 2-1-3
|  |  |  | 19 | 請負代金内訳書 | 契約書第3条 仕様書1-1-5-2 | 標準様式第24号 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  |  |  | 2-1-4
|  |  |  | 20 | 労働者災害補償保険成立届 | 労働災害補償保険法 仕様書1-1-45-1 | ※工程表等にスタンプも可 |  | ◎ | 2 | 契約締結後、速やかに | □ | ■ | [6 empty] | 工程表等にスタンプ、労働局などに提出される、契約日から遡及して1年以内の受付印及び領収印が押印されている保険関係成立届、年度更新申請書等の法定様式控えの添付でも可
|  |  |  | 21 | 法定外労災保険 | 仕様書1-1-46-2 |  |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  |  |  | 2-1-6 |  | 保険証券の写し又は加入証明書の原本を提出
|  |  |  | 22 | 共同企業体編成表 | 実務必携P1090 H13.3.22_建情第2289号 |  |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ | [6 empty] | 共同企業体のみ
|  |  |  | 23 | 現場代理人の兼任届 | 実務必携P736 H25.3.28_建情第1428号 | 別紙様式 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  |  |  | 2-1-2 |  | 現場代理人を兼任する場合 | ※発注者の印はある
|  |  |  | 24 | 主任技術者の兼務届 | H26.2.3_国土建第272号 |  |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  |  |  | 2-1-2 |  | 主任技術者を兼務する場合
|  |  |  | 25 | 登録のための確認のお願い（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 | 工期の始期後、閉庁日を除き10日以内 |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事
|  |  |  | 26 | 登録内容確認書（コリンズ） | 〃 | 〃 |  | ◎ | 1 | 〃 |  | ■ |  |  | □ |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事
|  |  |  | 27 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条 | 建設副産物適正処理マニュアル_様式9 | ◎ |  | 1 | 契約締結後、速やかに |  | ※ | [5 empty] | ○ | ※監督員が市町村経由知事あて提出 | ※令和２年度現場技術資料で確認
|  |  |  | 28 | 積算労務単価報告書 | 実務必携P1316 H21.7.16_事調第414号 | 別記第１号様式 |  | ◎ | 1 | 〃 | □ | ■ |  |  |  |  | 2-1-5 |  | 施工体制台帳の提出を求める工事
|  |  | ウ | 随時
|  |  |  | 29 | 現場代理人等指定通知書（変更） | 契約書第9条、実務必携P1244_H18.3.9建情第1428号 | 別記第1号様式 |  | ◎ | 2 | 遅滞なく作成し、速やかに | □ | ■ |  |  | □ |  | 2-1-1
|  |  |  | 30 | 前払請求書 | 契約書第33条、前払金保証事業に関する法律 | 財会便覧P435_H31.3.29_局総第1613号_別記第4号様式 |  | ◎ | 1 |  | ▲ | [5 empty] | 3-1-2 | ○※ | 請負代金額の10分の4に相当する額の範囲内 ※本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載する場合は省略可。
|  |  |  | 31 | 公共工事前払金保証証書 | 実務必携P651 H11.2.17_局総第745号 | 保証事業会社様式 |  | ◎ | 1 |  | ▲ | [5 empty] | 5-1-7 |  | 前払請求書と併せて提出 | ※建築整備課のサイトに印あり。印なしの様式があるがリンク切れ
|  |  |  | 32 | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | 実務必携P1639 H11.5.14_事調第418号 | 別紙1 |  | ◎ | 1 | 契約締結後、1ヶ月以内 | ■ | [5 empty] | 3-1-1
|  |  |  | 33 | 下請負人契約 | 契約書第6条、実務必携P1244_R3.3.30_建情第1773号 |  |  |  |  | 契約締結後（2次以下を含む）速やかに | [6 empty] | 5-1-12
|  |  |  | 33-1 | 下請負人選定通知書 | 〃 | 別記第2号様式 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 5-1-12
|  |  |  | 33-2 | 施工体制台帳2 | 〃 | 施工体制台帳2 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 5-1-12
|  |  |  | 33-3 | 施工体制台帳3 | 〃 | 施工体制台帳3 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 5-1-12
|  |  |  | 33-4 | 施工体制台帳4 | 〃 | 施工体制台帳4 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 5-1-12 |  | 資格・免許等の写しの提出は不要
|  |  |  | 33-5 | 施工体系図 | 〃 | 別記第3号様式 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 5-1-12
|  |  |  | 33-6 | 下請契約書(写) | 〃 | 任意（国交省HPを参考） |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  | 5-1-12 | ○ | 注文書の写しは不要
|  |  |  | 34-1 | 事故発生報告書 | 仕様書1-1-34 | 別紙1 |  | ◎ | 1 | 直ちに |  | ■ |  |  | □ |  | 3-4-2 |  | 工事監督員が指示する関係書類等を含む
|  |  |  | 34-2 | 労働者死傷病報告書(写) | 労働安全衛生規則第97条 | 様式第23号 |  | ◎ | 2 | 遅滞なく報告 | □ | ■ | [6 empty] | 休業4日以上についてすべて報告 （一度に3人以上が死傷した場合は休業1日以上）
|  |  |  | 35 | 中間前金払認定請求書 | 実務必携P653 H11.3.15_建情第1279号 | 別記第1号様式 |  | ◎ | 1 |  | □ | ■ |  |  |  |  | 3-1-2 |  | 請負代金額の10分の2に相当する額の範囲内 進捗確認は月報でも可
|  |  |  | 36 | 工期延長請求書 | 契約書第20条 | 標準様式第44号 |  | ◎ | 1 | 工期延長請求時 | □ | ■ | [6 empty] | 工期延長を請求する理由を証明する関係機関の証明書を添付
|  |  |  | 37 | 工期延長副申書 | 〃 | 標準様式第45号 | ◎ |  | 1 | 受注者から申出のあった場合 | □
|  |  |  | 38 | 建設リサイクル法に関する変更協議書 | 実務必携P636 H14.5.29_建情第170号 | 別記第2号様式 別記様式その5 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | ○ | 建設リサイクル法対象工事で、受注者側の事情により再資源化等の施設等を変更が必要な場合は別記第2号様式 設計変更に伴う変更の場合は別記様式その5 | ※発注者印のみ
|  |  |  | 39 | 出来形部分等確認請求書 | 契約書第36条 仕様書1-1-25 | 標準様式第65号 |  | ◎ | 2 | 部分払の請求時 | □ | ■ |  |  | □
|  |  |  | 40 | 指定部分に係る工事完成通知書 | 契約書第37条 仕様書1-1-25 | 標準様式第62号の「工事」を「指定部分に係る工事」と読替 |  | ◎ | 2 | 指定部分に係る工事の完成時 | □ | ■ |  |  | □
|  |  |  | 41 | 指定部分に係る工事受渡書 | 〃 | 標準様式第64号の「工事」を「指定部分に係る工事」と読替 |  | ◎ | 1 | 指定部分に係る検査終了後 | ■ |  |  |  | □ |  |  | ○
|  |  |  | 42 | 指定部分に係る完成払請求書 | 財会便覧P435、 H31.3.29_局総第1613号 | 別記第4号様式 |  | ◎ | 1 | 〃 | ■ |  |  |  | □ |  |  | ○※ | ※本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載する場合は省略可。
|  |  |  | 43 | 受領書 | 契約書第14条2 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 |  | □ | ▲ |  |  | △ |  | 4-1-1
|  |  |  | 44 | 物品預り書 | 実務必携P600_S58.4.22_設管第205号、特記仕様書 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 当該物件を引き渡した時 | □ | ▲ |  |  | △ |  | 4-1-1
|  |  |  | 45 | 物品受領書 | 〃 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 当該物件を支給する時 | □ | ▲ |  |  | △ |  | 4-1-1
|  |  |  | 46 | 現場発生品調書 | 仕様書1-1-20 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 発生した時点 |  | ▲ |  |  | △ |  | 3-1-3
|  |  |  | 47 | 登録のための確認のお願い（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 | 変更があった日から、閉庁日を除き10日以内 |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事 工期、配置技術者の変更が生じた場合に登録
|  |  |  | 48 | 登録内容確認書（コリンズ） | 〃 | 〃 |  | ◎ | 1 | 〃 |  | ■ |  |  | □ |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事 工期、配置技術者の変更が生じた場合に登録
|  |  |  | 49 | 変更契約書 | 契約書第1条5 | 標準様式第39号 | ◎ |  | ※ |  | □ | ■ |  |  | □ |  |  | ○ | ※単社_2通、JV_構成員数+1通
|  |  |  | 50 | 工事工程表（変更） | 契約書第3条 | 標準様式第23号 |  | ◎ | 2 | 請求を受けた日から14日以内 | □ | ■
|  |  |  | 51 | 変更保証証書 | 実務必携P429 H31.3.29_局総指529号 | 金融機関等様式 |  | ◎ | 1 | 変更契約締結時 | ■ | [7 empty] | 履行保証を求める場合（単体企業のみ）
|  |  |  | 52 | 保証期限変更通知書 | 契約書34条3 前払金保証約款7条の2 | 金融機関等様式 |  | ◎ | 1 | 変更契約締結時 | ■ | [7 empty] | 前払金保証契約を締結しており、契約変更に伴い工期の変更があった場合に提出
|  |  |  | 53 | 法定外労災保険（変更） | 仕様書1-1-46-3 |  |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  |  |  | 2-1-6 |  | 保険期間の変更又は保険の追加契約があった場合に保険証券の写し又は加入証明書の原本を提出
|  |  |  | 54 | 変更設計図書（工事仕様書、特記仕様書、位置図、工事数量総括表、設計図） | 設計書作成要領 |  | ◎ |  | 1 |  | □
|  |  |  | 55 | 発注用変更参考資料（変更積算書、変更積算根拠資料、変更数量調書） | 〃 |  | ◎ |  | 1 |  | □
|  |  |  | 56 | 受注者用変更参考資料（見積参考資料、参考図） | 〃 |  | ◎ |  | 1 |  | □
|  |  | エ | 完成時
|  |  |  | 57 | 工事完成通知書 | 契約書第30条 仕様書1-1-24-1 | 標準様式第62号 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [7 empty] | ※檜山農村振興課のHPでは残っている。
|  |  |  | 58 | 工事完成写真 | H31.4.１5_事調第138号 |  |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  |  |  | 4-6 |  | 工事完成通知書に添付
|  |  |  | 59 | 農業農村整備事業に係る諸報告 | 毎年度事業調整課長より依頼 | [13 empty] | 〃
|  |  |  | 59-1 | 雇用労働者就労状況報告書 |  | 別紙様式 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  |  |  | 5-1-6 |  | 〃
|  |  |  | 59-2 | 建設業退職金共済証紙貼付実績書 |  | 別記第1.2.3号 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  |  |  | 3-1-1 |  | 〃
|  |  |  | 59-3 | 環境物品等の調達実績 （公共工事） |  | 別紙様式1-2 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  |  |  | 5-1-1 |  | 〃
|  |  |  | 59-4 | 環境物品等の調達実績 （北海道認定リサイクル製品及び北海道リサイクルブランド） |  | 別紙様式2-2 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  |  |  | 5-1-1 |  | 〃
|  |  |  | 59-5 | 技能士活用状況報告書 |  | 別記様式 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  |  |  | 5-1-4 |  | 〃
|  |  |  | 60 | 再資源化報告書 | 建リ法第18条、建設副産物適正処理マニュアル | 様式7 |  | ◎ | 1 |  | □ | ■ | [6 empty] | 〃
|  |  |  | 61 | 木材及び木材加工資材の使用状況報告書 | 仕様書2-6-1-7 | 様式1 |  | ◎ | 1 |  | □ | ■ | [6 empty] | 〃
|  |  |  | 62 | 支給材料精算書 | 仕様書1-1-19-3 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 |  | □ | ▲ |  |  |  |  | 4-1-1 |  | 〃
|  |  |  | 63 | 登録のための確認のお願い（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 | 工事完成検査合格後、閉庁日を除き、10日以内 |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事
|  |  |  | 64 | 登録内容確認書（コリンズ） | 〃 | 〃 |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □
|  |  |  | 65 | 工事受渡書 | 契約書第30条4 | 標準様式第64号 |  | ◎ | 1 | 検査終了後 | ■ | [6 empty] | ○
|  |  |  | 66 | 跡請保証に係る書類 | 執行規則第15条 契約書第60条（追加） | 第73号～第78号 | ◎ | ◎ | 1 | 〃 | □ | ■ |  | ■ |  |  |  | ○ |  | ※発注者の印はある
|  |  |  | 67 | 完成払請求書 | 契約書第31条、財会便覧P435_H31.3.29_局総第1613号 | 別記第4号様式 |  | ◎ | 1 | 〃 | ▲ | [5 empty] | 5-1-14 | ○※ | ※本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載する場合は省略可。
|  |  |  | 68 | 受領書 | 実務必携P429 H31.3.29_局総指529号 | 任意（実務必携P838を参考） |  | ◎ | 1 | 〃 | ■ | [7 empty] | 提出時に保証証書を返還
分類 |  |  |  | 工事関係書類 |  | 該当根拠 | 様式 | 作成者 |  | 提出 数量 | 提出時期 | 作成書類の扱い | [5 empty] | マニュ アル 関連 項番 |  | 備考
[12 empty] | 契約係 | 監督員 |  | 受注者 | 検査時 | 成果品
[8 empty] | 発注者 | 受注者 |  |  | 提出 | 提出 | 提示 | 保管 | 確認 | 提出
Ｂ | 工事関係書類
|  | 施工計画書 | ア | 随時
|  |  |  | 1 | 施工計画書 | 仕様書1-1-6 |  |  |  |  | 工事着手前 （変更が生じた場合は、軽微を除きその都度） | [6 empty] | 3-2-1
|  |  |  | 1-1 | 工事概要 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (1) |  | 工事概要は工種とその数量のみとし、細工種の数量は不要 （工事数量総括表の写しのような内容は不要）
|  |  |  | 1-2 | 計画工程表 | 契約書第3条 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (2)
|  |  |  | 1-3 | 現場組織表（施工体系図を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (3)
|  |  |  | 1-4 | 指定機械 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ | （▲） | ▲ | □ | □ | 3-2-1 (4) |  | 指定機械のカタログ・指定型式適合表（国交省、環境省）は現場保管とし添付不要。監督員から請求があれば提示（電子的手段による提示も可能）
|  |  |  | 1-5 | 主要資材、及び主要船舶・機械 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ | （▲） | ▲ | □ | □ | 3-2-1 (5) |  | 主要資材は品質・規格の一覧表のみ
|  |  |  | 1-6 | 施工方法（主要機械・仮設備計画、工事用地等を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (6) |  | 施工方法や施工実施上の留意事項を要点のみ記載し、工事関係書類作成マニュアルの記載例を参考
|  |  |  | 1-7 | 施工管理計画（工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質、出来形、写真管理等を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (7) |  | 品質管理や出来形管理は、現場目標値、社内規格値を記載し管理図表と整合を図る
|  |  |  | 1-8 | 緊急時の体制及び対応 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (8)
|  |  |  | 1-9 | 安全管理（安全訓練等の実施計画を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  | ▲ | □ | □ | 3-2-1 (9) |  | 安全訓練の日程のみ記載とし、安全資料等は現場保管とし添付不要
|  |  |  | 1-10 | 交通管理（資材等の過積載防止対策を含む） | 仕様書1-1-37 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (10)
|  |  |  | 1-11 | 環境対策 | 仕様書1-1-35 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (11)
|  |  |  | 1-12 | 現場作業環境の整備 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (12)
|  |  |  | 1-13 | 建設副産物の適正処理計画 | 仕様書1-1-21-5 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (13)
|  |  |  | 1-14 | 再生資源の利用の促進 | 仕様書1-1-21-7 | 国土交通省HP掲載の建設リサイクル報告様式 |  | ◎ | 1 |  |  | ▲ |  |  |  |  | 3-7-1 |  | 電子データと併せて提出
|  |  |  | 1-15 | 社内検査 | 仕様書1-1-47 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (15)
|  |  |  | 1-16 | 特定外来生物（植物）防除計画書 | 仕様書1-1-55 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-7-5
|  |  |  | 1-17 | その他 | 仕様書1-1-39、1-2-5-3（1） |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-2-1 (17) |  | 官公庁への手続き、地元への周知、休日計画（週休2日の実施計画書）、ライフラインに影響する事項の確認などを記述・添付
|  | 施工全般 |  | 2 | 工事施工協議簿 | 仕様書1-1-4 | 別添-3 | ◎ | ◎ | 1 | 指示・承諾・協議・報告時 |  | ▲ |  | ▲ | △ | △ | 3-3-1 | ○※ | ※電子的手段を用いて提出等が行われた工事帳票については、署名又は押印がなくても有効（ただし、工事施工協議簿の下段欄は除く）
|  |  |  | 3 | 品質・規格証明書 | 仕様書2-2-1-1、2-2-1-4 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 使用前 |  | ▲ | （▲） | ▲ | △ | △ | 3-3-2 |  | 主要資材等の規格、メーカー名等を記載した一覧表にて整理・提出し、原本（カタログ等）は現場保管 （設計図書で事前提出と指定された使用資材については監督員に提出）
|  |  |  | 4 | 試験成績表 | 仕様書2-2-1-3 |  |  | ◎ | 1 | 試験実施後 |  | ▲ | （▲） | ▲ | △ | △ | 3-3-2 |  | 設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験を行う JISマーク表示品については試験を省略可能 （指定した材料以外で試験結果を求めた場合は監督員に提示）
|  |  |  | 5 | 段階確認願 | 仕様書1-1-22-7(2) | 付表-2 |  | ◎ | 1 | 当該工程の着手前 |  | ▲ |  |  | △ |  | 3-3-3
|  |  |  | 6 | 立会願 | 仕様書1-1-22-1 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 立会い前 |  | ▲ |  |  | △ |  | 3-3-4
|  |  |  | 7 | 請負工事社内検査実施結果一覧表 | 仕様書1-1-47-5 | 別添-2 |  | ◎ | 1 | 検査時 |  |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | 3-2-1 (15) |  | 実施の都度行う報告は、監督員から請求があれば提示する。完成時（検査時）は所定の様式にとりまとめの上提出 （実施の都度行う様式は、内容が網羅されていれば、社内様式も可）
|  |  |  | 8 | 休日・夜間作業届（休日のみ旬報予定欄に記入可） | 仕様書1-1-40-2 |  |  | ◎ | 1 | 休日・夜間作業前 |  | ▲ |  |  |  |  | 3-3-5
|  |  |  | 9 | 地下埋設物事前確認書 | 仕様書1-1-31-15 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 地下埋設物事前確認前 |  | ▲
|  |  |  | 10 | 地下埋設物確認書 | 仕様書1-1-31-21 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 地下埋設物確認後 |  | ▲
|  |  |  | 11 | 設計図書の照査結果 | 仕様書1-1-3-2 |  |  | ◎ | 1 | 施工前及び施工途中 |  | ▲ |  |  | △ |  | 3-3-6 |  | 「設計図書の照査手引き」を参考
|  |  |  | 12 | 工事測量結果 | 仕様書1-1-41 |  |  | ◎ | 1 | 工事着手後速やかに |  | （▲） | ▲ | ▲ |  |  | 3-3-7 |  | 変更のないものは提示とし、変更があるものは設計変更用の書類として提出
|  |  |  | 13 | 現場不符合確認書 | 仕様書1-1-3-2 | 標準様式第33号 | ◎ | ◎ | 1 | 〃 | □ | ■
|  |  |  | 14 | 現場不符合確認報告書 | 仕様書1-1-3-2 | 標準様式第34号 | ◎ |  | 1 | 〃 | □
|  |  |  | 15 | 排ガス対策型建設機械を使用できない理由書 | 仕様書1-1-35-4（4） | 別添-4 |  | ◎ | 1 | 〃 |  | ▲
|  |  |  | 16 | 掘削機種を使用できない理由書機械の現場搬入確認書 | 特記仕様書 | 様式-1・2 |  | ◎ | 1 | 〃 |  | ▲ | [6 empty] | 暗渠排水工事に適用
|  |  |  | 17 | 検定合格警備員を配置できない理由書 | 仕様書1-1-37-3（3） | 様式1 |  | ◎ | 1 | 配置前 |  | ▲
|  |  |  | 18 | 産業廃棄物管理票（マニュフェスト） | 仕様書1-1-21-2 |  |  | ◎ |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  | 3-7-1
|  |  |  | 19 | 部分使用でき形確認検査請求書_報告書 | 契約書第32条 特記仕様書 | 別記1号様式 | ◎ | ◎ | 1 | 部分使用前 |  | ▲ | （▲） |  |  |  | 3-3-8 |  | 測定結果一覧表（「均平野帳」、「切深調書」を含む）を添えて確認請求とする 机上検査の場合は、測定結果一覧表のほか、出来形図、写真または野帳を提示
|  |  |  | 20 | 関連工区移行に伴うでき形確認請求書・検査確認簿 | 特記仕様書 | 別記1号様式の2 |  | ◎ | 1 | 関連工区への移行前 |  | ▲ | （▲） |  |  |  | 3-3-9
|  | 工程管理 |  | 21 | 工事旬報 | 施工管理基準P9 | 様式-1 |  | ◎ | 1 | 旬日（10日）ごと |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | 3-5
|  |  |  | 22 | 工事月報 | 〃 | 様式-2 |  | ◎ | 1 | 毎月分を次の月の5日まで |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ | 3-5 |  | 監督員が必要と認め、報告を要求した場合はその都度提出
|  |  |  | 23 | 実施工程表（進度管理） | 〃 |  |  | ◎ | 1 | 必要に応じて |  | ▲ |  |  |  |  | 3-5 |  | 契約書第19～20条、23条、25～28条に係る資料となるので必要に応じ整理
|  |  |  | 24 | 休日等取得実績調書 | 仕様書1-2-5-3（4） | 別記様式1 |  | ◎ | 1 | 定期的 |  | ▲ | [6 empty] | 週休2日を実施する工事に適用
|  | 安全管理 |  | 25 | 安全訓練、安全教育 | 仕様書1-1-31 | [11 empty] | 3-4-1
|  |  |  | 25-1 | 災害防止協議会 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  | 3-4-1 |  | 1回/月以上
|  |  |  | 25-2 | 社内安全パトロール |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  | 3-4-1
|  |  |  | 25-3 | 安全訓練 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  | 3-4-1 |  | 半日/月以上
|  |  |  | 25-4 | 安全巡視、ＴＢＭ（作業前打合せ）・ＫＹ（危険予知） |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  | 3-4-1 |  | 毎日のサイクル
|  |  |  | 25-5 | 新規入場者教育 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  | 3-4-1 |  | 随時
|  |  |  | 26 | 安全活動
|  |  |  | 26-1 | 過積載防止対策 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  |  |  | 施工計画書の過積載防止対策について実施状況を確認
|  |  |  | 26-2 | 使用機械、車輌等の点検整備等 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  |  | 26-3 | 重機操作での誘導員配置・接触防止の点検記録等 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  |  | 26-4 | 山留め、仮締切等の点検記録 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  |  | 26-5 | 足場、支保工の点検記録 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  |  | 26-6 | 保安施設等の整理・設置・管理 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  |  | 26-7 | 自然災害に対する防災体制 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  | 対外関係 |  | 27 | 関係官公庁等の関係機関との折衝・調整記録 | 仕様書1-1-39 |  |  | ◎ | 1 | 折衝・調整後 |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-6-1 |  | 重要な事項について施工計画書（その他）に綴る
|  |  |  | 28 | 隣接・関連工事との協議記録 | 〃 |  |  | ◎ | 1 | 協議後 |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-6-1 |  | 〃
|  |  |  | 29 | 地元住民等との交渉の記録 | 〃 |  |  | ◎ | 1 | 交渉後 |  | ■ |  |  | □ | □ | 3-6-1 |  | 〃
|  | 情報化施工 |  | 30 | バケット位置の取得精度記録シート_ICTバックホウ | 情報化施工技術の活用ガイドライン及び同【補足版】 | 様式-6 |  | ◎ | 1 |  |  | ▲ |  |  | △ | △
|  |  |  | 31 | 日常点検のチェック項目_ICTバックホウ | 〃 | 様式-7 |  | ◎ | 1 |  |  | ▲ |  |  | △ | △
|  |  |  | 32 | ブレード位置の取得精度記録シート_ICTブルドーザ | 〃 | 様式-8 |  | ◎ | 1 |  |  | ▲ |  |  | △ | △
|  |  |  | 33 | 日常点検のチェック項目_ICTブルドーザ | 〃 | 様式-9 |  | ◎ | 1 |  |  | ▲ |  |  | △ | △
|  | その他 |  | 34 | 工事特性・創意工夫・社会性等 | 仕様書1-1-54 | 別添-5 |  | ◎ | 1 | 実施状況を完成時までに提出 |  | ▲ |  |  |  | △ | 4-5 |  | 事前に施工計画書にて項目、提案内容を記載
|  |  |  | 35 | 現場環境改善 | 仕様書1-1-63（4） | 別添-9・10 |  | ◎ | 1 | 〃 |  | ▲ |  |  |  | △ |  |  | 事前に施工計画書にて具体的な実施内容、実施期間を記載
|  |  |  | 36 | 客土工関連資料（抜坪試験、採土量確認、台数確認） | 特記仕様書、共通仕様書 施工管理基準 |  |  | ◎ | 1 | 試験及び確認後 |  | ▲ |  |  | △ | △
|  |  |  | 37 | 特定外来生物防除従事者証交付願 | 仕様書1-1-55 | 別添-7・8 |  | ◎ | 1 | 試験及び確認後 |  | ▲ |  |  |  |  | 3-7-5
|  |  |  | 38 | 不可抗力による損害（工事中災害） | 契約書第28条 | 第58号～第60号様式 | ◎ | ◎ | 1 |  |  | ■ | [6 empty] | 請負代金額の100分の1に相当する額を超えた額が対象
|  | 成果報告 | イ | 完成時
|  |  |  | 39 | 工事完成書類 | 施工管理基準P6 | [13 empty] | 電子納品の場合は共通仕様書1-1-42による
|  |  |  | 39-1 | 試験成績表 |  |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲ | 4-3 |  | 既提出の「試験成績表」と同じ場合は省略
|  |  |  | 39-2 | 品質・規格証明書 |  |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲ | 4-3 |  | 既提出の「品質・規格証明書」と同じ場合は省略
|  |  |  | 39-3 | 搬入主要資材検収整理簿 | 仕様書1-1-23 | 様式（54） |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲ |  |  | 仕様書に示す出来形数量については、搬入主要資材検収整理簿で整理されていれば提出不要 | ※HP修正
|  |  |  | 39-4 | 測定結果一覧表・出来形管理図表・品質管理図表 | 施工管理基準P22 | 様式（1）、（2）、（3）、（5）、（6） |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲ | 4-2 4-3
|  |  |  | 39-5 | その他 |  |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲
|  |  |  | 39-6 | 出来形図 | 仕様書1-1-23 |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲ | 4-2
|  |  |  | 39-7 | 工事写真の電子媒体 | 施工管理基準P129 |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ● | ● | 4-4
|  |  |  | 39-8 | 工事写真帳（サムネイル含む） | 施工管理基準P131 |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ■ | ■ | 4-4 |  | フィルムカメラを使用した場合の写真管理（案）の場合
|  | その他 |  | 40 | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書 | 仕様書1-1-21-9 | 国土交通省HP掲載の建設リサイクル報告様式 |  | ◎ | 1 | 工事完成通知書に添付 |  | ▲ |  |  |  |  | 3-7-1 |  | 電子データと併せて提出
|  |  |  | 41 | 土地使用返還確認調書 | 仕様書1-1-10-7、特記仕様書 | 別紙様式 |  | ◎ | 1 | 工事用地等の返還後 |  | ■
[23 empty] | 紙 | 電子 | どちらも可
[22 empty] | 発注者 | □ | ○ | △
[22 empty] | 受注者 | ■ | ● | ▲
※提示欄の（）は発注者が請求した場合とする。

## 更新履歴
農業土木工事関係書類減量化 更新履歴
月日 | 履歴 | 更新内容
令和 3年 3月22日 | 新規 | 農業土木工事関係書類一覧表（R3.3月）
| 新規 | 農業土木工事関係書類作成マニュアル（R3.3月）
| 新規 | 農業土木工事関係書類様式集（R3.3月）
※受注者アンケート・検査専門員ブロック会議の要望を反映
令和 3年 4月1日 | 改正 | 農業土木工事関係書類一覧表
| 改正 | 農業土木工事関係書類様式集
※施工体制台帳1、施工体制台帳4（新規）
令和 3年 5月14日 | 改正 | 農業土木工事関係書類一覧表
| 改正 | 農業土木工事関係書類様式集
※（記載例）施工体制台帳4（新規）
※労災保険加入証明の追記
令和 4年 3月22日 | 改正 | 農業土木工事関係書類一覧表
※押印の必要の欄を追加。
令和 4年 9月 日 | 改正 | 前払金使途変更申込書・承諾書の提出に関する記載の削除
| 修正 | 実務必携ページ数等の修正

## A４横版 (hidden)
分類 |  |  | 工事関係書類 |  | 該当根拠 | 様式 | 作成者 |  | 提出 数量 | 提出時期 | 作成書類の扱い | [5 empty] | マニュ アル 関連P | 備考
[11 empty] | 契約係 | 監督員 |  | 受注者 | 検査時 | 成果品
[11 empty] | 提出 | 提出 | 提示 | 保管 | 確認 | 提出
[7 empty] | 発注者 | 受注者 |  |  | 凡例 紙 電子 どちら も可 発注者 □ 〇 △ 受注者 ■ ● ▲
Ａ | 契約関係図書類
| 契約書等 | ア | 契約締結時
| 設計図書等 |  | 1 | 工事請負契約書 | 執行規則第10条 | 別記（第10条関係） | ◎ |  | ※ |  | ■ |  |  |  | □ |  |  | ※単社_2通、JV_構成員数+1通
| 関係書類 |  | 2 | 保証証書 | 実務必携P829 H8.5.30_局総第162号 | 金融機関等様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 履行保証を求める場合（単体企業のみ）
|  |  | 3 | 特定建設共同企業体協定書（甲）（写） | 実務必携P1822 H13.3.22_建情第2289号 | 別記第3号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 甲型の特定建設共同企業体の場合
|  |  | 4 | 特定建設共同企業体協定書（乙）（写） | 〃 | 別記第4号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 乙型の特定建設共同企業体の場合
|  |  | 5 | 特定建設共同企業体協定書第８条に基づく協定書 | 〃 | 別記第5号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 〃
|  |  | 6 | 経常建設共同企業体協定書（甲）（写） | 〃 | 別記第6号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 甲型の経常建設共同企業体の場合
|  |  | 7 | 経常建設共同企業体付属協定書（甲） | 〃 | 別記第7号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 〃
|  |  | 8 | 経常建設共同企業体協定書（乙）（写） | 〃 | 別記第8号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 乙型の経常建設共同企業体の場合
|  |  | 9 | 経常建設共同企業体協定書第８条に基づく協定書 | 〃 | 別記第9号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 〃
|  |  | 10 | 建設リサイクル法に関する協議書 | 実務必携P1196 H14.5.29_建情第170号 | 別記第1号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 建設ﾘｻｲｸﾙ法に該当し、特定建設資材の搬出がある場合
|  |  | 11 | 面工事に係る予定技術者調書 | 実務必携P157_H12.6.28_事調第757号 | 任意又は別記第3号様式を参考 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 契約時変更がある場合のみ提出
|  |  | 12 | 特定の施工機械を保有している資料（又は賃貸借契約の写し） | 実務必携P1767_S55.2.1_ 局総第36号、同P1776_ H14.3.28_事調第2537号 |  |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | Asﾌｨﾆｯｼｬｰ、ﾌﾟﾗｳ,ﾊﾞﾝﾌﾟﾚｰｶｰ、種子吹付機の保有等を入札参加要件とされた場合
|  |  | 13 | 設計図書（農業土木工事仕様書、特記仕様書、工事数量総括表、設計図） | 設計書作成要領 |  | ◎ |  |  | 契約担当提出日まで | □
|  |  | 14 | 工事用設計書、数量調書 | 設計書作成要領 |  | ◎ |  |  | 〃 | □
|  |  | 15 | 参考資料（見積参考資料、参考図、その他） | 設計書作成要領 |  | ◎ |  |  | 〃 | □
|  | イ | 着工時
|  |  | 16 | 現場代理人等指定通知書 | 契約書第9条、実務必携P1972_H18.3.9建情第1428号 | 標準様式第27号を別記第1号様式に改める |  | ◎ | 2 | 遅滞なく作成し、速やかに | □ | ■ |  |  | □
|  |  | 17 | 施工体制台帳１ | 仕様書1-1-13-1、仕様書1-1-13-2、実務必携P1972_建情第1428号 | 施工体制台帳１ |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  |  | 200万円以上の工事対象。下請ある場合200万円未満の工事も対象。 資格が実務経験の場合、最終学歴と工事経歴を記載した書面 １級技術検定合格証明書等及び管理技術者資格者証、受講修了書の写し
|  |  | 18 | 経歴書 | 実務必携P1972_H18.3.9建情第1428号 | 標準様式第26号 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ |  |  | □ |  |  | 資格が実務経験による場合のみ作成
|  |  | 19 | 工事工程表 | 契約書第3条 仕様書1-1-5 | 標準様式第23号 |  | ◎ | 2 | 契約締結から14日以内 | □ | ■
|  |  | 20 | 請負代金内訳書 | 契約書第3条 （30.4.1以降適用） | 標準様式第24号 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■
|  |  | 21 | 労働者災害補償保険成立届 | 労働災害補償保険法 | ※工程表等にスタンプも可 |  | ◎ | 2 | 契約締結後、速やかに | □ | ■ | [5 empty] | １部はコピーで可。もしくは年間加入証明書の写し。
|  |  | 22 | 共同企業体編成表 | 実務必携P1822_建情第2289号 | 様式提案 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ | [5 empty] | 共同企業体のみ
|  |  | 23 | 現場代理人兼任届 | 実務必携P1305_建情第1428号 | 別紙_現場代理人の兼任届 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■ | [5 empty] | 契約締結後、速やかに提出すること。（該当がある場合。）（途中から兼任の場合随時）
|  |  | 24 | 主任技術者の兼務届 | H26.2.3_国土建第272号 | 様式提案 |  | ◎ | 2 | 〃 | □ | ■
|  |  | 25 | 登録のための確認のお願い（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 | 閉庁日を除き、１０日以内 |  | ■ |  | ■ |  |  |  | 請負代金額が５００万円以上の工事
|  |  | 26 | 登録内容確認書（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 | 〃 |  | ■ | [5 empty] | 請負代金額が５００万円以上の工事
|  |  | 27 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条 | 建設副産物適正処理マニュアル_様式9 | ◎ |  | 1 | 契約締結後、速やかに |  | ※ | [5 empty] | ※監督員が市町村経由知事あて提出
|  |  | 28 | 積算労務単価報告書 | 実務必携P2058 H21.7.16_事調第414号 | 別記第１号様式 |  | ◎ | 1 | 〃 | □ | ■
|  | ウ | 随時
|  |  | 29 | 前払請求書 | 契約書第33条,前払金保証事業に関する法律 | 財会便覧P434_H6.3.15_局開第151号_別記第4号様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 請負代金額の10分の4に相当する額の範囲内
|  |  | 30 | 公共工事前払金保証証書 | 実務必携P1224 H11.2.17_局総第745号 | 保証事業会社様式 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 使途に変更があった場合、速やかに変更届を提出すること
|  |  | 31 | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | 実務必携P2209 H11.5.14_事調第418号 | 別紙1 |  | ◎ | 1 |  | ■ | [6 empty] | 証紙を購入後、速やかに提出すること（発注者用） 分割して購入した場合も同様
|  |  | 32 | 下請負人契約 | 契約書第6条、実務必携P1972H18.3.9_建情第1428号 |  |  |  |  | 契約締結後（２次以下を含む。）速やかに
|  |  | 32-1 | 下請負人選定通知書 | 契約書第6条、実務必携P1972H18.3.9_建情第1428号 | 標準様式第25号を別記第2号様式に改める |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  | □
|  |  | 32-2 | 施工体制台帳２ | 契約書第6条、実務必携P1972H18.3.9_建情第1428号 | 施工体制台帳２ |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  | □
|  |  | 32-3 | 施工体制台帳３ | 契約書第6条、実務必携P1972H18.3.9_建情第1428号 | 施工体制台帳３ |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  | □
|  |  | 32-4 | 施工体系図 | 契約書第6条、実務必携P1972H18.3.9_建情第1428号 | 別記第3号様式 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  | □
|  |  | 32-5 | 下請契約書(写) | 契約書第6条、実務必携P1972H18.3.9_建情第1428号 | 任意（国交省HPを参考） |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  | □ |  |  | 注文請書の写しは不要。
|  |  | 33 | 労働者死傷病報告書(写) | 労働安全衛生規則第97条 | 様式第23号 |  | ◎ | 2 | 遅滞なく報告 | □ | ■ | [5 empty] | 休業４日以上について、すべて報告すること（一度に３人以上が死傷した場合は休業１日以上）
|  |  | 34 | 中間前金払認定請求書 | 実務必携P1227 H11.3.15_建情第1279号 | 別記第1号様式 |  | ◎ | 1 |  | □ | ■ | [5 empty] | 請負代金額の10分の2に相当する額の範囲内 進捗確認は月報でも可とする。
|  |  | 35 | 工期延長請求書 | 契約書第20条 | 第44号様式 |  | ◎ | 1 | 工期延長請求時 | □ | ■ | [5 empty] | 工期延長を請求する理由を証明する関係機関の証明書を添付
|  |  | 36 | 工期延長副申書 | 契約書第20条 | 第45号様式 | ◎ |  | 1 | 受注者から申出のあった場合 | □
|  |  | 37 | 建設リサイクル法に関する変更協議書 | 実務必携P1199 H14.5.29_建情第170号 | 別記第2号様式 別記様式その5 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | 建設リサイクル法対象工事で、乙側の事情により再資源化等の施設等を変更が必要な場合
|  |  | 38 | 出来形部分等確認請求書 | 契約書第36条 | 標準様式第65号 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ |  |  | □
|  |  | 39 | 指定部分に係る工事完成通知書 | 契約書第37条 | 標準様式第62号の「工事」を「指定部分に係る工事」と読替 |  | ◎ | 2 | 指定部分に係る工事の完成時 | □ | ■
|  |  | 40 | 指定部分に係る工事受渡書 | 契約書第37条 | 標準様式第64号の「工事」を「指定部分に係る工事」と読替 |  | ◎ | 1 | 指定部分に係る検査終了後 | ■
|  |  | 41 | 指定部分に係る完成払請求書 | 契約書第37条 | 財会便覧P434_H6.3.15_局開第151号_別記第4号様式 |  | ◎ | 1 | 〃 | ■
|  |  | 42 | 受領書 | 契約書第14条2 | 任意又は特記仕様書掲載の「物品受領書」を参考 |  | ◎ | 1 |  | □ | ▲ |  |  | △
|  |  | 43 | 物品預り書 | 実務必携P1119_S58.4.22_設管第205号、特記第25章 | 物品預り書 |  | ◎ | 1 |  | □ | ▲ |  |  | △
|  |  | 44 | 物品受領書 | 実務必携P1119_S58.4.22_設管第205号、特記第25章 | 物品受領書 |  | ◎ | 1 |  | □ | ▲ |  |  | △
|  |  | 45 | 現場発生品調書 | 仕様書1-1-20 | 任意又は建設副産物適正処理マニュアル「発生材内訳書」を参考 |  | ◎ | 1 | 発生した時点
|  |  | 46 | 登録のための確認のお願い（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 | 閉庁日を除き、１０日以内 |  | ■ |  | ■ |  |  |  | 請負代金額が５００万円以上の工事
|  |  | 47 | 登録内容確認書（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ |  |  | 請負代金額が５００万円以上の工事
|  |  | 48 | 変更契約書 | 契約書第1条5 | 第39号様式 | ◎ |  | ※ |  | □ | ■ |  |  | □ |  |  | ※単社_2通、JV_構成員数+1通
|  |  | 49 | 変更保証証書 | 実務必携P829 H8.5.30_局総第162号 | 金融機関等様式 |  | ◎ | 1 | 契約締結後速やかに | ■ | [6 empty] | 履行保証を求める場合（単体企業のみ）
|  |  | 50 | 変更設計図書（農業土木工事仕様書、特記仕様書、工事数量総括表、設計図） | 設計書作成要領 |  | ◎ |  | 1 |  | □
|  |  | 51 | 変更工事用設計書、変更数量調書 | 設計書作成要領 |  | ◎ |  | 1 |  | □
|  |  | 52 | 変更参考資料（見積参考資料、参考図、その他） | 設計書作成要領 |  | ◎ |  | 1 |  | □
|  | エ | 完成時
|  |  | 53 | 工事完成通知書 | 契約書第30条 仕様書1-1-24 | 標準様式第62号 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■
|  |  | 54 | 工事完成写真 | 実務必携P1296 S60.3.5_設管第50号 |  |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | 工事完成通知書に添付すること
|  |  | 55 | 農業農村整備事業に係る諸報告 | 毎年度事業調整課長より依頼 | [12 empty] | 〃
|  |  | 55-1 | 雇用労働者就労状況報告書 |  | 事業調整課HP |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | 〃
|  |  | 55-2 | 建設業退職金共済証紙貼付実績 |  | 事業調整課HP_別記第1.2.3号 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | 〃
|  |  | 55-3 | 環境物品等の調達実績 |  | 事業調整課HP_別紙様式6 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | 〃
|  |  | 55-4 | 北海道認定リサイクル製品使用実績 |  | 事業調整課HP_別紙様式7 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | 〃
|  |  | 55-5 | 技能士活用状況報告 |  | 事業調整課HP_別記様式 |  | ◎ | 2 |  | □ | ■ | [5 empty] | 〃
|  |  | 56 | 再資源化報告書 | 建リ法第18条、建設副産物適正処理マニュアル | 様式7 |  | ◎ | 1 |  | □ | ■ | [5 empty] | 〃
|  |  | 57 | 木材及び木材加工資材の使用状況報告書 | 仕様書2-6-1 | 事業調整課HP_様式1 |  | ◎ | 1 |  | □ | ■ | [5 empty] | 〃
|  |  | 58 | 支給材料精算書 | 仕様書1-1-19-3 | 任意又は様式提案 |  | ◎ | 1 |  | □ | ▲ | [5 empty] | 〃
|  |  | 59 | 登録のための確認のお願い（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 | 閉庁日を除き、１０日以内 |  | ■ |  | ■ |  |  |  | 請負代金額が５００万円以上の工事
|  |  | 60 | 登録内容確認書（コリンズ） | 仕様書1-1-7 | 工事実績情報システムによる |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □
|  |  | 61 | 工事受渡書 | 契約書第30条4 | 標準様式第64号 |  | ◎ | 1 | 検査終了後 | ■
|  |  | 62 | 跡請保証に係る書類 | 執行規則第15条 契約書第52条（追加） | 第73号～第78号 | ◎ | ◎ | 1 | 〃 | □ | ■ |  | ■
|  |  | 63 | 完成払請求書 | 契約書第31条 | 財会便覧P434_H6.3.15_局開第151号_別記第4号様式 |  | ◎ | 1 | 〃 | ■
|  |  | 64 | 受領書 | 実務必携P829_H8.5.30_局総第162号 | 任意（実務必携P838を参考） |  | ◎ | 1 | 〃 | ■ | [6 empty] | （提出時に保証証書を返還）
Ｂ | 工事関係書類
| 施工計画書 | ア | 随時
|  |  | 1 | 施工計画書 | 仕様書1-1-6
|  |  | 1-1 | 工事概要 |  |  |  | ◎ | 1 | 工事着手前 （変更が生じた場合は、軽微を除きその都度。） |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 概要のみとし総括表の写しのような内容は不要とする。
|  |  | 1-2 | 計画工程表 | 契約書第3条 仕様書1-1-5 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 契約締結後及び契約に変更があった場合、１４日以内に提出する。
|  |  | 1-3 | 現場組織表（施工体系図を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-4 | 指定（使用）機械一覧表 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ | （▲） | ▲ | □ | □ |  | 指定機械のカタログは不要。但し、指定型式適合表（国交省、環境省）を添付し、監督員の要請があれば提示する。
|  |  | 1-5 | 主要資材、及び主要船舶・機械 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ | （▲） | ▲ | □ | □ |  | 主要資材は品質・規格の一覧とし、証明書は請求があれば提示し、その後、現場保管。
|  |  | 1-6 | 施工方法（主要機械・仮設備計画、工事用地等を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 施工方法や施工実施上の留意事項を要点のみ記載し、工事関係書類作成マニュアルの記載例を参考とする。
|  |  | 1-7 | 施工管理計画（工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質、出来形、写真管理等を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 品質管理や出来形管理は、現場目標値、社内規格値を記載し管理図表と整合を図る。
|  |  | 1-8 | 緊急時の体制及び対応 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-9 | 安全管理（安全訓練等の実施計画を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 安全訓練の日程のみ記載し、安全資料等は現場保管とする。
|  |  | 1-10 | 交通管理（資材等の過積載防止対策を含む） |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-11 | 環境対策 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-12 | 現場作業環境の整備 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-13 | 建設副産物の適正処理計画 | 仕様書1-1-21-5 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-14 | 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書 | 仕様書1-1-21-7 | 国土交通省HP掲載の建設リサイクル報告様式 |  | ◎ | 1 |  |  | ▲ | [5 empty] | 電子データと併せて提出する。（H30.2.1積算基準日以降工事）
|  |  | 1-15 | 社内検査 | 仕様書1-1-46 | 別添-2 |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-16 | 特定外来生物（植物）防除計画書 | 仕様書1-1-54 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
|  |  | 1-17 | その他 |  |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □
| 施工全般 |  | 2 | 工事施工協議簿 | 仕様書1-1-4 | 別添-3 | ◎ | ◎ | 1 | 指示・承諾・協議・報告時 |  | ▲ |  | （▲） | △ | △ |  | 極力、電子メールによる | 【石狩】打合せ簿は協議簿に統合するよう検討している。
|  |  | 3 | 品質・規格証明書 | 仕様書2-2-1 |  |  | ◎ | 1 | 使用前 |  | ▲ | （▲） | ▲ | △ | △ |  | 主要規格、メーカー名を記載した一覧表にて整理・提出し、原本(カタログ等)は現場保管とする。
|  |  | 4 | 段階確認願 | 仕様書1-1-22-6(6) | 付表-2 |  | ◎ | 1 | 当該工程の着手前 |  | ▲ |  |  | △ | △ |  | 極力、電子メールによる
|  |  | 5 | 立会い願 | 仕様書1-1-22-1 |  |  | ◎ | 1 | 立会い前 |  | ▲ |  |  | △ | △ |  | 〃 | 【事調】段階確認には不要となるよう検討。監督要領等の改正必要。
|  |  | 6 | 請負工事社内検査実施結果報告書 | 仕様書1-1-46 | 別添-2 |  | ◎ | 1 | 社内検査の実施ごと |  |  | ▲ |  | △ | △ |  | 検査結果をメールにより報告可とし、写真等は監督員が求めた場合、メールで提示可。求めなければ現場保管。
|  |  | 7 | 休日・夜間作業届（休日のみ旬報予定欄に記入可） | 仕様書1-1-40-2 |  |  | ◎ | 1 | 休日・夜間作業前 |  | ▲ |  |  |  | △
|  |  | 8 | 地下埋設物事前確認書 | 仕様書1-1-31-15 特記仕様書 | 事業調整課HP |  | ◎ | 1 | 地下埋設物事前確認前 |  | ▲
|  |  | 9 | 地下埋設物確認書 | 仕様書1-1-31-15 特記仕様書 | 事業調整課HP |  | ◎ | 1 | 地下埋設物確認後 |  | ▲
|  |  | 10 | 設計図書の照査結果 | 仕様書1-1-3-2 |  |  | ◎ | 1 | 施工前及び施工途中 |  | ▲ |  |  | △ |  |  | 「設計図書の照査手引き」を参考とする。
|  |  | 11 | 工事測量結果 | 仕様書1-1-41 |  |  | ◎ | 1 | 工事着手後速やかに |  | （▲） | ▲ | ▲ |  |  |  | 変更のないものは提示とし、変更があるものは設計変更用の書類として提出。
|  |  | 12 | 現場不符合等通知書 | 契約書第17条 | 別記様式1（設計変更の手引き_工-41-1）を追加 |  | ◎ | 1 | 現場不符号を確認した時 |  | ■ | [6 empty] | 【石狩】H17.3.31_公文書により追加
|  |  | 13 | 現場不符合確認書 | 仕様書1-1-3-2 | 標準様式第33号 | ◎ | ◎ | 1 | 〃 | □ | ■
|  |  | 14 | 現場不符合確認報告書 | 仕様書1-1-3-2 | 標準様式第34号 | ◎ |  | 1 | 〃 | □
|  |  | 15 | 【暗きょ】掘削機種を使用できない理由書機械の現場搬入確認書 | 特記仕様書 | 事業調整課HP |  | ◎ | 1 | 〃 |  | ▲
|  |  | 16 | 産業廃棄物管理票（マニュフェスト） | 仕様書1-1-21 |  |  | ◎ |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
| 工程管理 |  | 17 | 工事旬報 | 工事施工管理基準 | 様式-1 |  | ◎ | 1 | 旬日（１０日）ごと |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | H30.2.1積算基準日以降、書面又は電子データで提出。
|  |  | 18 | 工事月報 | 〃 | 様式-2 |  | ◎ | 1 | 毎月分を次の月の５日まで |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | 工事監督員が必要と認め、報告を要求した場合はその都度提出する。
|  |  | 19 | 実施工程表（進度管理） | 〃 |  |  | ◎ | 1 | 必要に応じて提出 |  | ▲ | [5 empty] | 契約書19～20条、22条、25～28条に係る資料となるので正しく把握する。
|  |  | 20 | 休日等取得実績調書 | H29.12.22_事調第877号_HP掲載 | 別記様式１ |  | ◎ | 1 |  |  | ▲ | [5 empty] | 週休二日制を希望する工事
| 出来形管理 |  | 21 | 部分使用でき形確認検査請求書_報告書 | 契約書第32条 特記仕様書 |  | ◎ | ◎ | 1 | 部分使用前 |  | ▲ | （▲） |  |  |  |  | 測定結果一覧表（「均平野帳」、「切深調書」を含む。）を添えて確認請求とする。 机上での確認となる場合は、出来形図、写真または野帳を提示する。
|  |  | 22 | 関連工区移行に伴うでき形確認請求書・検査確認簿 | 特記仕様書 |  |  | ◎ | 1 | 関連工区への移行前 |  | ▲ | （▲）
| 安全管理 |  | 23 | 安全訓練、安全教育 | 仕様書1-1-31
|  |  | 23-1 | 災害防止協議会 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  |  | 1回/月以上
|  |  | 23-2 | 社内安全パトロール |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  | 23-3 | 安全訓練 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  |  | 半日/月以上
|  |  | 23-4 | 安全巡視、ＴＢＭ（作業前打合せ）・ＫＹ（危険予知） |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  |  | 毎日のサイクル
|  |  | 23-5 | 新規入場者教育 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  |  | 随時
|  |  | 24 | 安全活動
|  |  | 24-1 | 過積載防止対策 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■ |  |  |  | 施工計画書の過積載防止対策について実施状況を確認する。
|  |  | 24-2 | 使用機械、車輌等の点検整備等 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  | 24-3 | 重機操作での誘導員配置・接触防止の点検記録等 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  | 24-4 | 山留め、仮締切等の点検記録 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  | 24-5 | 足場、支保工の点検記録 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  | 24-6 | 保安施設等の整理・設置・管理 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  | 24-7 | 自然災害に対する防災体制 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | （■） | ■
|  |  | 25 | 事故発生報告書 | 仕様書1-1-34 | 実務必携P2237_別紙1を参考 |  | ◎ | 1 | 直ちに |  | ■ |  |  | □ |  |  | 工事監督員が指示する関係書類等を含む。
| 対外関係 |  | 26 | 関係官公庁等の関係機関との折衝・調整記録 | 仕様書1-1-39 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 施工計画書（その他）に綴る
|  |  | 27 | 隣接・関連工事との協議記録 | 〃 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 〃
|  |  | 28 | 地元住民等との交渉の記録 | 〃 |  |  | ◎ | 1 |  |  | ■ |  |  | □ | □ |  | 〃
| その他 |  | 29 | 工事特性・創意工夫・社会性等 | 仕様書1-1-53 | 別紙-5 |  | ◎ | 1 | 事前に提出及び実施状況を完成時に提出 |  | ▲ |  |  |  | △
|  |  | 30 | 客土工関連資料（抜坪試験、採土量確認、台数確認） | 特記仕様書、共通仕様書 施工管理基準 |  |  | ◎ | 1 | 試験及び確認後 |  | ▲ |  |  | △ | △
|  |  | 31 | 特定外来生物防除従事者証交付願 | 仕様書1-1-54 | 別添-7 |  | ◎ | 1 | 試験及び確認後 |  | ▲ |  |  | △ | △
|  |  | 32 | 不可抗力による損害（工事中災害） | 契約書第28条 | 第58号～第61号様式 | ◎ | ◎ | 1 |  |  | ■ | [5 empty] | 請負代金額の100分の1に相当する額を超えた額が対象。
| 成果報告 | イ | 完成時
|  |  | 33 | 工事完成書類 | 施工管理基準_成果報告について
|  |  | 33-1 | 試験成績表 |  |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲ |  | 既提出の「試験成績表」と同じ場合は省略する。
|  |  | 33-2 | 品質・規格証明書 |  |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲ |  | 既提出の「品質・規格証明書」と同じ場合は省略する。
|  |  | 33-3 | 搬入主要資材検収整理簿 | 施工管理基準 | 様式（54） |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲
|  |  | 33-4 | 測定結果一覧表・出来形管理図表・品質管理図表 | 施工管理基準 | 様式（1）、（2）、（3）、（5） |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲
|  |  | 33-5 | その他 |  |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲
|  |  | 33-6 | 出来形図 | 施工管理基準P22 |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ▲ | ▲
|  |  | 33-7 | 工事写真の電子媒体 | 施工管理基準P125 |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ● | ●
|  |  | 33-8 | 工事写真帳（サムネイル含む） | 施工管理基準P131 |  |  | ◎ | 1 | [5 empty] | ■ | ■ |  | フィルムカメラを使用した場合の写真管理（案）の場合。
| その他 |  | 34 | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書 | 仕様書1-1-21-9 | 国土交通省HP掲載の建設リサイクル報告様式 |  | ◎ | 1 | 工事完成通知書に添付 |  | ▲ | [5 empty] | 電子データと併せて提出する。（H30.2.1積算基準日以降工事）
|  |  | 35 | 土地使用返還確認調書 | 仕様書1-1-10-7、特記仕様書 | 事業調整課HP |  | ◎ | 1 | 工事用地等の返還後 |  | ■